## Gantt-Diagramm
Nr. | Vorgang | Priorität | Zuständige Person/en | Dauer in h | Woche 1 | Woche 2 |  |  | Woche 3 | [5 empty] | Woche 4
| TOTAL | MUSS / KANN |  |  | 2017-06-15 | 2017-06-21 |  | 2017-06-22 | 2017-06-27 |  | 2017-06-28 | 2017-06-29 |  | 2017-06-30 | 2017-07-05 | 2017-08-06 | 2017-07-07
| UserStory 1 - Benutzer | MUSS
| Konzept - Phase 1 |  |  | 9.5
| Zeitplanung (SOLL) |  |  | 1.5
| Zeitplanung (IST) |  |  | 2
| Analyse (SOLL) |  |  | 1.5
| Analyse (IST) |  |  | 2
| Modellierung (SOLL) |  |  | 3.5
| Modellierung (IST) |  |  | 10
| Testszenarien (SOLL) |  |  | 3
| Testszenarien (IST) |  |  | 5.5
Pflichtenheft Absegnung
| Konzept - Phase 2 |  |  | 11
| Technik (SOLL) |  |  | 2
Technik (IST)
| Layout (SOLL) |  |  | 1.5
| Layout (IST) |  |  | 15.5
| Qualität (SOLL) |  |  | 1.5
Qualität (IST)
| Zerlegung Projektkomponenten (SOLL) |  |  | 6
Zerlegung Projektkomponenten (IST)
Designkonzept Absegnung
Realisierung - Phase 1
Datenbank erstellen (SOLL)
Datenbank erstellen (IST)
Realisierung - Phase 2
Datenbank testen (SOLL)
Datenbank testen (IST)
Abnahmetest Ausführung (SOLL)
Abnahmetest Ausführung (IST)
Abnahmetest Absegnung
| UserStory 2 - CSV Import/Export | KANN
Konzept - Phase 1
Testszenarien (SOLL)
Testszenarien (IST)
Pflichtenheft Absegnung
Konzept - Phase 2
(SOLL)
(IST)
Designkonzept Absegnung
Realisierung - Phase 1
(SOLL)
(IST)
Realisierung - Phase 2
Abnahmetest Ausführung (SOLL)
Abnahmetest Ausführung (IST)
Abnahmetest Absegnung
Meilensteine:
| Aufgabe für alle | [5 empty] | Stunden eingeplant: |  |  | 20.5
| Aufgabe für Frithjof | [5 empty] | Stunden benötigt |  |  | 35
| Aufgabe für Philippe | [11 empty] | s
Andere Tätigkeiten